POROČILO ŽUPANA OD  25. 11. 2025 DO 23.12.2025
OKOLJE IN PROSTOR - Investicije in gospodarske javne službe
1. PROTIPOPLAVNA UREDITEV

1.1 Ukrep 1 -protipoplavni zid Renče:

- Izdano gradbeno dovoljenje št. 351-244/2024-6231-35/ 24.04.2025.

- Izvajalec: Hidrotehnik d.o.o. in Godina d.o.o.

- Nadzor/inženir: PROJEKT D.D. NOVA GORICA.

- Podizvajalca: v teku priprava aneksa izvajalca za vključitev novega podizvajalca Giro d.o.o. in Gradbeništvo Mat-ko d.o.o.
- Aktivnosti na gradbišču: skladno s terminskim planom.

- Izvajajo se redni tedenski koordinacijski sestanki na gradbišču.

1.2 Ukrep 2, Faza 1- dvig ceste z inundacijami preko razlivnih površin, med Bukovico in Renčami (dostop v času poplav): 

- Izveden sestanek, 11.11.2025, DRSV LJ, kjer je občina predstavila možnost prodaje zemljišča (kot nadomestne nepremičnine) na katerem bi stranka postavila montažni objekt (želja stranke), v teku urejanje zemljišča »Brenčelj 3« in izvedba cenitve nepremičnine 

- Izvedena ustna obravnava v postopku izdaje GD, 3.12.2025.   

- Izdaja GD, predvidoma v 2 KT/2026.

- Zaradi kratke časovnice, se izvedba projekta prenese iz NOO v Kohezijo.

1.3 Ukrep 2, Faza 2- nadvišanje ceste od novega mostu do Goriških opekarn (obvoznica) 

- Izdelan osnutek DGD in PZI.

- Zemljišča še niso pridobljena. 

- Projektne dokumentacije še ni mogoče končati (dvig ceste bi onemogočil razlivanje poplavnih vod proti glinokopu in poslabšal stanje v naseljih dolvodno od Renč). 

- Najprej potrebno rešiti problematiko glinokopa in na podlagi tega dopolniti in dokončati projektno dokumentacijo

- Občina je novo v.d. direktorice DRSV na sestanku 11.11.2025, seznanila s problematiko in jo zaprosila za organizacijo sestanka na višjem nivoju (MNVP, MOPE,...), v najkrajšem možnem času.

1.4 Ukrep 2, Faza 3 - Dopolnitev dokumentacije Ukrep 2, Faza 2 z dvigom ceste mimo Goriških opekarn proti Vrtočam (Miren) proti zahodu in vzpostavitev (podzemnega) kanala med r. Vipavo in glinokopom, ki bi služil kot zadrževalnik (V=1.000.000 m3) 

- Rešitev idejno usklajena s CHHŠ Vipava. 

- Potrebno rešiti najprej problematiko glinokopa.

2. ZELENA INFRASTRUKTURA 

– Podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za dokončanje izdelave dokumentacije DPP, izdelavo dokumentacije DGD in pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo dokumentacije PZI.  

- Izvedena predstavitev DPP v decembru 2025.

3. POVEZOVALNI FEKALNI KANAL BILJE-OREHOVLJE 

- Pridobljene služnosti za pravico graditi na vseh zemljiščih na področju posega, razen na parc. št. 39/4 (ob trgovini Mercator v Biljah), kjer je še vedno v teku pridobivanje služnosti 2 solastnikov zemljišča (zapuščinski postopek, Mercator).

4. ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI POREČJA VIPAVA, Faza 1: Oševljek

- Podpisane pogodbe o ustanovitvi služnosti in pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, za območje Oševljek.

- Izvedena zakoličba trase zidu in označitev meje med parc. št. 2745 in 2784.

- Pripravljeni seznami tangiranih zemljišč, poplavljenih zemljišč in nepremičnin ter zemljišč mejašev, za območje »Lukežiči 1«.

- Izvedena predstavitev projekta občanom dne 26. 11. 2025
5. TEHNIČNA POSODOBITEV OPN

- V teku priprava 30 tako imenovanih 'sivih con', ki bi jih izdelovalci bolj natančno obdelali in ročno vnesli popravke.

6. OBČINSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

- V mesecu novembru udeležba na konferenci »Državna celostna prometna strategija«. 

- V mesecu decembru je bilo oddano poročilo kazalnikov na podlagi pridobljenih podatkov- štetje prometa in anketa.

7. UREDITEV STANJA PARCEL V LASTI RS PO KATERIH POTEKAJO OBČINSKE CESTE (izravnava, prenos zemljišča)

- Katastrski postopki za parcelacijo, izravnavo zemljišč, popravek ali spremembo dejanske rabe in prenos dela zemljišča iz države na občino so zaključeni, elaborati so v izdelavi.

8. TEKOČE IZDAJANJE ODLOČB

- Soglasja in mnenja za poseg v varovalni pas občinskih cest, soglasja za prekope in izvedbe zapor, soglasja in mnenja za priključek na občinsko cesto ter soglasja za uporabo občinskega zemljišča itd.

- Izdajanje projektnih pogojev.

- Izdajanje odločb in priprava pogodb za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN.

OKOLJE IN PROSTOR – Investicije, projekti, mnenja/soglasja, prostor
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za Dnevni center Šampionka (GD izdano 16.12.2025). Na podlagi 3 ponudb je izbran cenovno najugodnejši projektant za izdelavo PZI. PZI je v izdelavi.

V dogovoru z Elektro Primorska je deloma spremenjena trasa za kablovod 20 kV Vinišče v samem centru vasi, občina preverja pripravljenost lastnikov za podpis služnosti. Projekt sicer izdeluje Elektro Primorska, občina nudi pomoč pri pridobivanju služnosti in usklajevanje trase (trasa, stebri, trafopostaja) z občani.
Sistematično se je pregledalo osnutek Tehnične posodobitve OPN. Zaradi specifike OPN-ja in izredno slabega pokrivanja s katastrom je usklajevanje z izdelovalcem Realis d.o.o. in podizvajalcem Urbi d.o.o. še v teku. Na podlagi pobude občine za podaljšanje pogodbe, smo z ministrstvom MNVP podaljšali pogodbo o financiranju tehnične posodobitve, tako da se postopek sprejema tehnične posodobitve zamika na februar 2026.

Na podlagi prijave občine na javni razpis za dodelitev sredstev za zagotovitev podatkov evidence stavbnih zemljišč smo od ministrstva MNVP prejeli odločbo, s katero je bila tudi Občina Renče-Vogrsko izbrana za sofinanciranje vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč. Pogodbo mora ministrstvo še pripraviti in nam jo poslati v podpis.
DRR Mrzlek – projekt DGD se izdeluje, potrebno je usklajevanje s projektom rekonstrukcije državne ceste, kar je nekoliko zakasnilo dokončanje DGD-ja.

Ostalo:
Ažurno se izdaja lokacijske informacije, mnenja o skladnosti s prostorskimi akti, dovoljenja za prekomerno obremenitev s hrupom itd.
Izdali smo pozitivno mnenje k rudarskemu projektu za glinokop Okroglica (za podaljšanje koncesije) na podlagi OPN in še veljavnega Ureditvenega načrta.
Podana je bila pobuda za lokacijsko preveritev, za katero je občinski urbanist podal pozitivo mnenje. Občina bo nadaljevala postopek lokacijske preveritve (v teku je izdaja sklepa in pridobivanje vseh mnenj NUP).
OKOLJE IN PROSTOR -Vzdrževanje (Plahuta)

Zgrajena sta bila dva ekološka otoka (Dombrava, Oševljek)

Asfaltacija Gregorčičeve poti (do križišča s poljsko potjo iz Lukežičev)

Čiščenje vodnega jarka ob železniški progi v Volčji Dragi
Izgradnja uvoza iz lokalne ceste v Park Volčja Draga
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Zaključek razpisa za štipendije in nagrade- podelili 17 občinskih štipendij, 3 za deificirane poklice in 5 nagrad za mlade talente. 

Preverjanje končnih poročil o namenski porabi sredstev na področju športa, humanitarnih, invalidskih in upokojenskih organizacij ter kulturnih društev.
Usklajevanje glede ureditve POŠ Vogrsko- dogovor o upravljanju šolskega okoliša.

Sklep o soglasju k novi ekonomski ceni storitve »Pomoč družini na domu« v občini Renče-Vogrsko- konec leta poteče pogodba in zato se bo pripravila nova pogodba. 

Pravilnik o spremembah pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka- sprememba pravilnika.

Sestanek Sosveta za Šport glede pravne ureditve športnih objektov in sprememb JR za sofinanciranje športa in predlogi sprememb za letni program športa. 
Nova številka Občinskega lista
Priprava novih pogodb, ki potečejo konec leta 2025

Sestanek mreže NIJZ za Goriško- vzpostavitev mreže predstavnikov občin za Goriško

PROJEKTI 
Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026 – 2029 –Pridobljen sklep o neizboru. Posredovana prošnja za ocenjevalne liste na Ministrstvo.

Javni razpis Revitalizacija objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2026 – preučevanje možnosti prijave projekta bivših prostorov Šampionke v Bukovici v dnevni center, dnevno varstvo…

Kalilnica idej & coworking Ilouca – nadaljevanje sestankov glede upravljanja prostora. Usklajevanja glede pravnoformalnih zadev. Urejanje glede podaljšanja domene za spletno stran kalilnica idej.

KARST Adapt –Usklajevanja glede izvedbe javnih razpisov malih vrednosti za nabavo protitočnih mrež. Urejanje zavarovanja ter drugih zadev glede novega intervencijskega vozila.

Velik šotor za potrebe civilne zaščite – usklajevanje z izvajalcem glede izvedbe logotipov na šotoru. Urejanje glede končnega zapisnika. Preučevanje možnosti glede lokacije postavitve šotora. Usklajevanje glede pridobitve mnenja občinskega urbanista glede lokacije postavitve.

Obnova in dozidava OŠ Renče – naročilo izdelave investicijskega programa za investicijski projekt »Obnova in dozidava telovadnice OŠ Renče ter posredovanje vseh potrebnih dokumentov in podatkov izvajalcu.

TURIZEM 
Zeleno srce Krasa-  Udeležba na usklajevalnem sestanku med partnerji projekta glede vzdrževanja trase, pogodbe in drugih odprtih zadev. 

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina – priprava analize dokument: Analiza finančnih posledic morebitnega izstopa Občine RenčeVogrsko iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Urejanje glede podpisa pogodbe za izplačilo božičnice.
JR za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma 2025 – prijavitelji so dostavili dokazila o izvedenih prijavljenih programih in nato urejanje še 70% nakazil glede na sklenjeno pogodbo.

MTB Trasa – zaključevanje 2. del trase, urejanje dokumentacije z izvajalcem, aneks k pogodbi..itd.

Sklep o imenovanju Komisije za izbor in vrednotenje programov in projektov na področju turizma – vključitev nadomestnega člana ter priprava sklepa
KMETIJSTVO
Azil za živali – zaradi sprememb zakonodaje področja bo potrebno z letom 2026 skleniti aneks k obstoječi koncesijski pogodbi. Preučevanje in usklajevanje tudi z ostalimi sosednjimi Občinami.

Priprava poročil o dodeljenih državnih pomočeh za Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za Finance. 

Javni natečaj županovo vino 2026 – priprava dokumentacija za javni natečaj
Komisija za 

Sklep o imenovanju Komisije za izbor in vrednotenje programov in projektov na področju kmetijstva - vključitev nadomestnega člana ter priprava sklepa

Sklep o imenovanju komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Renče-Vogrsko - vključitev nadomestnega člana ter priprava sklepa
RAZNO
MZ-Obratovalni čas – redno izdajanje glede na prispele vloge.
MZ-Izobraževanje - Predstavitev novosti novega Zakona o gostinstvu in Pravilnika o obratovalnem času gostinskih obratov
