## GRADBENA_DELA
	III. ZAČASNA SITUACIJA

	Objekt; PRIZIDAVA VVO BUKOVICA - I. Faza

	Zadeva;POPISI DEL IN PREDIZMERE - VZDRŽEVALNA DELA

	Investitor; Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43 ; 5293 Volčja Draga

	A.) RAZNA GRADBENA DELA

	I. ZEMELJSKA DELA

1	Strojni široki izkop z manjšimi rovokopači, jarki med obstoječimi temelji predvidoma 90% strijno in +10% ročni izkop v zemljini III-IV ktg. Izkop globine do 1,00m ( na koto -0,91m ). Z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v stalno deponijo oddaljeno do 3km. Komplet s plačilom morebitne komunalne takse.
	((11*2+65,63)+(78,85+13,19*2))/2*0,75-29,8	m3	54,97		17,50	961,98

2	Strojni izkop jarkov za kontaktno betoniranje. Jarki širine do 80cm, globine 0,91 do 1,91m. Zemljina III-IV ktg. Z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v stalno deponijo oddaljeno do 3km. Komplet s plačilom morebitne komunalne takse.
	23,5-18,85	m3	9,75		20,00	195,00

3	Planiranje +-3cm ter zbijanje izkopanega planuma pred izvedbo podložnih betonov in nasipov med temelji.
	11*2+65,63-21,9	m2	71,01		1,00	71,01
4	Dobava, nasipanje, rastiranje in nabijanje v plasteh po 20cm s tamponom-drobljncem 0-150mm v debelini do 41cm. Zasip med in za temelji.
	(5,25*2+(3,28+5,48)/2*2+(2,97+4,81)/2+12,85+20,25+(14,53+23,27)/2)*0,41-8,9	m3	12,36		7,50	92,70

5	Dobava, nasipanje, rastiranje in nabijanje do ustrezne zbitosti v plasteh po 20cm s tamponom-drobljncem 0-32mm v debelini do 20cm. Zasip med in za temelji. Komplet s planiranjem +-1cm
	(5,25*2+5,48*2+4,81+12,85+20,25+23,27)*0,2-4,4	m3	19,75		24,00	474,00

6	Dobava in polaganje drenažnih cevi med temelji. Drenažna cev Midren fi 125mm. Cevi položene na uvaljan obstoječ teren po obodu objekta položena v kanalizacijski jarek. Komplet z zasipom s frakcijo 16-32mm poraba do 0,20m3/m1
	29,6+21,3+30,76+32-7	m1	52,40		24,00	1.257,60

7	Dobava in naprava slepih drenažnih jaškov dim do 30*30/40cm, komplet s podložnim betonom, izdelavo priključka na jašek do fi 150mm 2 kosa ter betonskim slepim pokrovom dim 40*40/6cm
		kd	4,00		170,00	680,00

	SKUPAJ ZEMELJSKA DELA					3.732,29

	II. BETONSKA DELA

1	Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/16 preseka 0,08 do 0,12m3/m2-m1. Podložni beton novih temeljev.
	(6,16*2+6,16+4,33+1,9+2,5)*0,8*0,1+(1,63+10,85+10,3+1,9+1,9)*0,7*0,1-1,88	m3	4,37		110,00	480,70

2	Dobava in vgrajevanje polnilnega betona C12/16, predvideno polnjenje izkopa do kote nosilnih temeljnih tal do pod kote podložnega betona. ( Ocena obračun po dejanskih količinah na osnovi ogleda geomehanika in vpisa v gradbeni dnevnik )
	((6,16*2+6,16+4,33+1,9+2,5)*0,7*0,5+(1,63+10,85+10,3+1,9+1,9)*0,8*0,5)*1,15-11	m3	-		95,00	-

3	Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 030m3/m2-m1. Beton pasovnih temeljev ustreznega preseka
	(6,16*2+6,16+4,33+1,9+2,5)*0,6*0,51	m3	8,33		105,00	874,65

4	Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka 0,20 do 0,30m3/m2-m1. Beton pasovnih temeljev ustreznega preseka
	(1,63+10,85+10,3+1,9+1,9)*0,5*0,51-4,1	m3	4,86		109,00	529,74

5	Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB talne plošče, komplet z zaribano cementno prevleko kot podlaga hidro izolacije. Plošča d=15cm.
	(6,16*1,58*2+6,7*2,73+4,33*1,08+2,13*11)*0,15-3	m3	4,46		110,00	490,60
6	Dobava in vgrajevanje armature ČBR 40 do fir12mm

	355-145+25+25+42+9*2	kg	511,54		1,20	613,85

7	Dobava in vgrajevanje armature ČBR 40 nad fir12mm
	555-235+36+128	kg	354,17		1,00	354,17

8	Dobava in vgrajevanje armature ČBM 50 teže do 3kg/m2
		kg	277,67		1,20	333,20

9	Dobava in vgrajevanje armature ČBM 50 teže od 3 do 5kg/m2
		kg	-		0,98	-

10	Dobava in vgrajevanje armature ČBM 50 teže nad 5kg/m2
	845-170	kg	-		0,95	-

11	Dobava in izdelava sidranj novih temeljev v obstoječe temelje oz temeljne nastavke ter povezavo nove HV z obstoječo. Komplet z vrtanjem lukenj Fi 22mm, globine min 20cm ter dobavo in vgradnjo sider ČBR 40 Fir16mm, dolžine do 60cm. Vgradnja v alteks malto ali BePox lepilo.
	6*3+2*4+6*4	kd	48,00		12,75	612,00

12	Enako kot post 10 le sidra iz nove tlačne plošče v obstoječe temelje oz temeljne nastavke. Predvidoma v rastru 33cm oz 3kd/m1. Komplet z vrtanjem lukenj Fi 18mm, globine min 15cm ter dobavo in vgradnjo sider ČBR 40 Fir14mm, dolžine do 50cm. Vgradnja v alteks malto ali BePox lepilo.
	(6,16*2+6,16+4,33+1,61+0,6*4)/0,33-26+2	kd	33,00		12,75	420,75

13	Dobava in vgrajevanje podložnega betona v debelini do 10cm na lokaciji obnove pranih plošč ( pločniki, zun tlakovane površine
	45,5*0,1*1,15	m3	3,18		95,00	302,10

14	Dobava in polaganje pranih plošč v estrih d=3-4cm, komplet s polnim stičenjem in zapucavanjem prostih robov. Pločniki š= 40 oz 50cm
	(15,9+1,6+16+3,2)*0,5	m2	8,77		29,80	261,35

15	Dobava in polaganje pranih plošč v estrih d=3-4cm, komplet s polnim stičenjem in zapucavanjem prostih robov. Tlakovane površine
		m2	-		29,80	-
16	Dobava in izvedba naklonskega betona C20/25 preseka 0,04-0,08m3/m2-m1. Frakcija 0-8mm. Naklonski beton armiran, debeline 4-6cm. Armatura je zajeta pri armaturi !
	6,75*2,4	m2	13,74		7,20	98,93

17	Dobava in montaža PVP plošč d=26,5cm, komplet z izdelavo delavniškega načrta, statičnim izračunom, armaturo ter zalivanje po obodu in na spoju z obstoječimi Kapeloni s cement malto.
	(6,16+0,3)*2,08	m2	11,95		56,50	675,18

18	Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB vezi in atike preseka 0,04-0,08m3/m2-m1.
	0,33+0,55+2,4*0,3*0,1*2	m3	0,99		120,00	118,80

	SKUPAJ BETONSKA DELA					6.166,01

	III. ZIDARSKA DELA

1	Dobava in pozidava opečnih sten iz modularja MB 29-19, komplet z napravo malt in prenosi do mesta vgradnje. Zidovi debeline 30cm
	(6,41*3,3-3,2*2,42+6,16*3,3-1*2,4*2-1,2*3,15+2,3*3,3-1,2*3,15)*0,3	m3	21,40		149,00	3.188,60

2	Dobava in pozidava opečnih sten iz modularja MB 25-19, komplet z napravo malt in prenosi do mesta vgradnje. Zidovi debeline 25cm
	2,08*3,28*0,25	m3	1,34		170,00	227,80

3	Dobava in pozidava vmesnih predelnih sten d=11,5cm s pregradnim elementom PE11,5-50PU
	(4,54+1,81+2,36)*3,4	m2	32,06		32,17	1.031,37

4	Dobava in zazidava obstoječih odprtin - vrat velikosti do 2m2. Pozidava z modularjem MB 29-19. Komplet z napravo malt, prenosi do mesta vgradnje ter sidranjem po obodu v obstoječe špalete - vsaki drugi stik.
		kd	-		69,00	-
5	Dobava in pozidava oz dozidava špalet za prireditev na nove odprtine. Pozidave pregradnim elementom PE11,5-50PU. Komplet z napravo malt, prenosi do mesta vgradnje ter sidranjem po obodu v obstoječe špalete - vsaki drugi stik oz po potrebi - dogovoriti na licu mesta.
	0,77*2,8	m2	0,83		35,00	29,05
6	Dobava in pozidava oz dozidava špalet za prireditev na nove odprtine. Pozidave z modularjem MB29-19. Komplet z napravo malt, prenosi do mesta vgradnje ter sidranjem po obodu v obstoječe špalete - vsaki drugi stik oz po potrebi - dogovoriti na licu mesta.

	0,96*1,2*0,3+0,95*1,2*0,2+1,52*1,2*0,2	m3	-		175,00	-

7	Dobava in pozidava pasu zunanjih sten v višini montažnih AB kapelonov. Pas višine cca 25cm, debeline 12cm, predvidoma pozidava s trojnim zidakom. V distanco med pozidavo in AB kapelonom je vgraditi toplotno izolacijo tervol debeline 7 cm. Predvidoma mehke plošče. Pozidavo v strop ustrezno zakliniti. lokacija kjer ni odprtin oz stavbnega pohištva na fasadi )
	0,7+2,26+0,5+1+1,37+2,03	m1	13,74		15,00	206,10
8	Samo doplačilo za dobavo in vstavljanje dodatne debeline toplotne izolacije na zunanjo steno iz notranje strani po montaži mizarskih izdelkov na fasadi in pred zapiranjem spuščenega stropa. Pas toplotne izolacije predvidoma tervol mehke plošče d =7cm. pas višine do 25cm.
	3,2+4,33+1+1+1,2+1,2+6,4+6,2	m1	32,15		16,00	514,40

9	Dobava in naprava hidro izolacije pod zidovi v sestavi 1 krat ibitol premaz, 1* timbitekt P4. Trakovi širine do 50cm
	6,41+2,3+6,7*2+4,5	m1	18,90		7,80	147,42

10	Dobava in naprava hidro izolacije tlakov v sestavi 1 krat ibitol premaz, 1 krat timbitekt P4, preklopi min 10cm
	14,6+10,7+27,73+2,4+5,7+8,15+8,7*2	m2	122,29		12,00	1.467,48

11	Zidarska obdelava poševnice s cementno malto pod kotom 45 stopinj ( podlaga za povezavo nove in obstoječe hidro izolacije zaradi diferenčne višine. Poraba cement malte do 0,01m3/m1 ). Komplet z napravo malt in prenosi do mesta vgradnje.
	4,37+1,4+6,16*2	m1	27,10		4,95	134,15
12	Dobava in naprava estrihov v sestavi; PE folija, XPS d=10cm s preklopi (ali 2*5cm križno položen), PE folija, estrih d=7cm. ( armatura zajeta pri betonskih delih )
	24,4+8,7*2	m2	36,18		21,70	785,11
13	Dobava in naprava estrihov ( na lokaciji odstranitve starih zardi izravnav ) v sestavi; PE folija, XPS d=4-5cm s preklopi, PE folija, estrih d=5cm. ( armatura zajeta pri betonskih delih ). ( Sestava je predvidena, dejansko sestavo je določiti na licu mesta po izvedbi rušenj ).

	87-42	m2	74,64		14,30	1.067,35

14	Dobava in naprava notranjih grobih in finih ometov na opečni podlagi. Nove pozidave. Komplet s predhodnim cementnim obrizgom, napravo malt in prenosi do mesta vgradnje.
	(6,16*3,2+2,1*3,2+4,2*3,2+1,8*3,2+3,23*3,2+4,6*3,2+2*3,2+1,8*2*3,2+1,8*3,2+2,4*2*3,2+1*3,2+0,35*3,2+0,3*3,2*2+2,93*3,2+1,3*3,2+0,95*2,2*2+1*1,2*2+0,95*2*1,2+1,52*2*1,2+4,21*3,2*2+0,15*9,9+0,15*6,8)-(3,2*2,4-3+1,2*3-3*3)	m2	304,11		23,70	7.207,41

15	Dobava in naprava - krpanje notranjih ometov na lokaciji porušenih sten. Pasovi širine 30-50cm, komplet s predhodnim cementnim obrizgom, napravo malt ter zapucanjem na obstoječi fini omet.
	15*3,2+4*3,5	m1	68,15		17,60	1.199,44

16	Dobava in naprava notranjih grobih in finih ometov na betonski podlagi. Ometi na lokaciji odstranjene NF opečen obzidave . Komplet s predhodnim cementnim obrizgom, napravo malt in prenosi do mesta vgradnje.
	2,6*3,2+1*3,2*2+1,12*3,2*2+1,35*(3,2+3,7)/2*4	m2	-		22,45	-

17	Dobava ter zidarska obdelava okenskih polic na projektirano višino pred montažo stavbnega pohištva in sicer; Opaž vezi višine do 10cm do 2,00m1/m1, cement malta ali beton poraba do 0,03m3/m1. Komplet z dobavo in vgradnjo pasu toplotne izolacije XPS d=5cm, višine do 10cm.
	6,16*2+3,2+1,2+3,2+4,33+1*2+1,2*2	m1	21,83		18,75	409,31

18	Dobava in zidarska vgradnja dilatacijske pripire na stiku obstoječega tlaka z novim . MS pripira d=min 6mm, komplet z navarjenimi vgradnimi sidri ali ustrezno v nov estrih. Višina pripire min 30mm
	6,16*3	m1	6,70		14,00	93,80
19	Samo zidarska vgradnja Fe sider kovinske konstrukcije nadstreška . Sidra v talno ploščo oz temelje teže do 2kg/kos
		kd	3,00		22,00	66,00
20	Dobava ter vgradnja Alu okvirja Algum predpražnika, komplet z zidarsko obdelavo poglobljenega tlaka ( cca 3cm ). Komplet z dobavo in montažo Algum predpražnika dim 200*80cm

		kd	1,00		70,00	70,00

21	Dobava in naprava iztoka iz dna utora predpražnika. Kompelt z vgradnjo PVC cevi fi 50mm. Položena v beton pred izvedbo estriha. Komplet s sekanjem utora v AB tlačno ploščo in temelje preseka do 10*5cm. Izpust izven objekta v ponikanje oz tamponski zasip kanalizacije.
		m1	3,60		94,50	340,20
						-
22	Razna nepredvidena gradbena dela kot npr, navetave na obstoječe konstrukcije, zidarska rušenja in krpanja obstoječih konstrukcij na lokaciji posegov bodisi zaradi predelav instalacij in navezav na obstoječe, posredna dela pri izdelavi sidrišč Fe nadstreška na fasadi , spodlivanje novih ležišč nosilcev in vezi ipd. ( Ocena obračun po dejanskih stroških, evidentirano v gradbeni dnevnik in naročeno oz potrjeno iz strani investitorja oz nadzora )					-
	KV zidar	ur	302,00		19,00	5.738,00
	PK delavec	ur	334,00		17,00	5.678,00
	Material in osnovna sredstva		1,00		1.127,59	1.127,59

	SKUPAJ ZIDARSKA DELA					29.661,23

	IV. RUŠITVENA DELA in ZAŠČITA OBSTOJEČIH OBDELAV

1	Dobava in naprava ter kasnejša odstranitev protiprašne zaščite obstoječih tlakov, ki ostajajo ( parket. Predvidoma Filc min 250g, PE folija, bled elementi ali ustrezno. Vse robove po obodu je lepiti s kleparskim trakom ali ustrezno zaradi preprečitve vdora prahu pod PE folijo.
	41,33+14,08+3,68+3,7+41,33	m2	187,44		17,00	3.186,48

2	Protiprašna zaščita obstoječega stavbnega pohištva kot so vrata velikosti do 3,00m2, predvidoma zaščita s PE folijo in lepljenje s kleparskim trakom.
		kd	-		15,00	-
3	Demontaža obstoječaga stavbnega pohištva v objektu. Lesena vrata v lesenih podbojih.
	Velikosti do 2m2	kd	5,00		15,00	75,00

4	Demontaža obstoječaga stavbnega pohištva v objektu. Lesena vrata v lesenih podbojih.

	Velikosti do 3m2	kd	7,00		35,00	245,00

5	Demontaža obstoječaga stavbnega pohištva v objektu. Lesena vrata v lesenih podbojih.
	Velikosti do 5m2	kd	1,00		40,00	40,00

6	Demontaža obstoječaga stavbnega pohištva v objektu. Alu vrata v Alu podbojih.
	Velikosti do 3m2	kd	2,00		80,00	160,00

7	Demontaža obstoječaga stavbnega pohištva v objektu. Lesena okna v lesenih podbojih, komplet z leseno polico.
	Velikosti do 3m2	kd	4,00		35,00	140,00

8	Rušenje obstoječe stenske keramike na lokaciji sten ki ostajajo in kjer se finalna obdelava spreminja.
	(4,3+1,51+1,78+1,8)*1,6	m2	-		12,50	-

9	Rušenje obstoječih opečnih obojestransko ometanih predelnih sten ali delno obložene v keramiko. Skupna debelina do 18cm. Vse komplet
	(3,3+4,4+4,4+2,6+1,9+1,5+1,95+1,28*2+4,33+1,3)*3,4-(1,6*4+3*1+2,6*2*2,7+0,9*3)	m2	91,99		18,00	1.655,82

10	Rušenje obstoječih opečnih dvostransko ometanih sten skupne debeline do 34cm. Ometane stene.
	4,27*3,4*0,35-(0,9*3-1,25*1,8)*0,35	m3	14,16		84,00	1.189,44

11	Rušenje obstoječih opečnih dvostransko ometanih sten skupne debeline do 34cm. Ometane stene. Rušenja zaradi razširitev obstoječih odprtin in rušenje vrha zidov na lokaciji novih HV za naleg PVP plošč
	0,25*3*0,35+0,1*0,35*2*3+0,34*(0,3+0,35)*3,3	m3	4,09		84,00	343,56

12	Samo doplačilo za rušenje AB preklad nad vrati in okni
	1,4*0,18*0,2+(1,3+1,7)*0,35*0,2+1,2*0,18*0,5*5+1,7*0,18*0,25+1,6*0,35*0,25	m3	3,60		809,00	2.912,40

13	Rušenje obstoječe obzidave sten z NF opeko, vidno debeline 12cm

	1*2*3,4+1,1*2*3,4+1,34*6*3,6+6,2*3,4-5*2,3+4,09*3,4-8,9+1,02*0,5+1*3,4-1,2+6*0,6-1+2,6*3,4	m2	51,15		19,50	997,43
14	Demontaža obstoječe lesene deske dim do 10/2,5cm. Pokrivna deska dilatacije na stikih stropnih kapelonov, predvidoma vijačeno.

	5*6,16*2+2,15*2*2+6,16*2+4,33*3+3,43*4+2,57*1+3,22*1	m1	183,94		2,70	496,64

15	Razna nepredvidena dela, kot so odstranitve obstoječeih stenskih panojev, lesenih polic, karnis i.p.d. stenske obstoječe opreme ter morebitni prenosi notranje opreme. ( Ocena obračun po dejanskih stroških, evidentirano v gradbeni dnevnik in naročeno oz potrjeno iz strani investitorja oz nadzora )
	IZDELAVA PREBOJEV IN ODPRTIN SKOZI NOSILNE ZIDOVE	kd	17,00		45,00	765,00

16	Rušenje obstoječih tlakov v sestavi predvidoma ; PE folija, T.I. d=4-5cm stiropor, estrih d=5cm, keramika d=1cm. Očiščeno pripravljeno za izdelavo nove talne hidro izolacije.
	5,37+22,73+6,06+2+2,5+4+1+1,1+11,2	m2	38,06		9,70	369,18

17	Rušenje obstoječih tlakov v sestavi predvidoma ; PE folija, T.I. d=4-5cm stiropor, estrih d=5cm, lamelni parket d=1cm. Očiščeno pripravljeno za izdelavo nove talne hidro izolacije. Komplet z demontažo lesenega coklja 3*3cm.
	5,5+14,1+15,1	m2	20,48		7,90	161,79

18	Odstranitev oz rušenje obstoječega keramičnega coklja višine do 10cm
	1,42*2+1,8+2,45+1,4	m1	15,09		10,00	150,90

19	Rušenje podstavka tuš kade dim do 80*80/20cm
		kd	1,00		35,00	35,00

20	Rušenje obstoječih pranih plošč ob objektu, komplet s podložnim betonom predvidena skupna debelina do 15cm. Diferenca ostalo zajeto pri en. Obnovi.	m2	113,30		13,50	1.529,55

21	Odstranitev obstoječih kovinskih nadstreškov - pergole atrijev tlo dim cca 6,20*3,00m, na minimalni Fe podkonstrukciji, krito z armaturno mrežo in PVC mrežo. Odrez 5kd pohištvenih profilov 50*50mm ob objektu in na Fe stebričih ( deponiranje na gradbiščno deponijo ), ter ponovna montaža po izvedbi fasade. Predvidoma na stebrih varjeno ob fasadi nataknjeno v predhodno izvedene distančne nastavke – samo demontaža pergole in kolesarnice
		kos	1,00		400,00	400,00
	- 9 -
22	Odstranitev obstoječe ograje atrijev na lokaciji posegov. Ograja na minimalni Fe podkonstrukciji iz pohištvenih profilov cca 50*50mm in lesenih vertikal. Odrez stebričev in horizontal. Demontaža ograje na lokaciji posegov, ( deponiranje na gradbiščno deponijo ), ter ponovna montaža po izvedbi fasade. Predvidoma na stebrih varjeno ob fasadi izvesti nov Fe stebriček oz obstoječega odmakniti od fasade in ponovno sidrati. Ograja višine 100cm v dolžini cca 300cm
		kpl	3,00		150,00	450,00

23	Ščitenje obstoječih pranih plošč zunanje površine - atrij na lokaciji kjer ni potrebnih posegov. Predvidoma zaščita s PE folijo in bled elementi ali ustrezno
		m2	48,00		10,50	504,00

24	Izdelava protiprašne zaščite s PE folijo v lesenih okvirjih 2,30/2,76m
		kd	-		49,00	-

25	Izdelava protiprašne zaščite s PE folijo v lesenih okvirjih 1,60+1,00/5,00m
		kd	-		90,00	-

26	Izdelava protiprašne zaščite s PE folijo v lesenih okvirjih 6,20/3,50m
		kd	-		192,00	-

27	Rušenje ležišč za naleg novih HV in nosilcev. Presek nalega v obstoječi opečni steni do 30/25*30cm
		kd	1,00		55,00	55,00

28	Rušenje obstoječih AB atik.
	0,3*0,4*0,1+2,4*0,4*0,1	m3	0,15		900,00	135,00

	SKUPAJ RUŠITVENA DELA in ZAŠČITE					15.997,19

	V. TESARSKA DELA

1	Opaž pasovnih temeljev - nevidni beton
	30,5+27,9-15	m2	24,09		14,00	337,26

2	Opaž prostih robov tlačnih plošč in prostih robov podložnih betonov. Predvidoma višine do 10cm
	(27,8+26,7)*2*0,1+(29,9+2,15+16+2)*0,1-16,8*0,1	m2	21,01		2,00	42,02
3	Opaž škatelj skozi temelje velikosti do 20/20*60cm
		kd	2,00		33,00	66,00

4	Naprava in odstranitev pomičnih delovnih odrov višine do 2,00m. Prizna se 1* tlo površina prizidav in posegov v prostorih kjer so menjani estrihi.
	90,7+45,5	m2	230,59		2,50	576,48

5	Linijsko podpiranje obstoječik AB kapelonov ob steni na lokaciji izvedbe nove HV za naleg PVP plošč. Podpore nosilnosti min 100kg/kos. Spodaj ugoraj linijsko morali ali plohi.
		m1	12,00		10,70	128,40

6	Opaž horizontalnih vezi - nevidni beton
		m2	11,57		24,00	277,68

7	Opaž pravokotnih nosilcev, komplet s podpiranjem višine do 3,30m
		m2	4,19		24,00	100,56

8	Opaž AB atik na čeli ravne strehe
	0,8*2,4*2+0,4*0,1*2	m2	2,36		33,00	77,88

	SKUPAJ TESARSKA DELA					1.606,28

	V.a ZEMELJSKA, BETONSKA in RUŠITVENA DELA - nadstrešek

1	Strojni široki izkop z manjšimi rovokopači, jarki med obstoječimi temelji predvidoma 90% strijno in +10% ročni izkop v zemljini III-IV ktg. Izkop globine do 1,00m ( na koto -0,91m ). Z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v stalno deponijo oddaljeno do 3km. Komplet s plačilom morebitne komunalne takse.
	37,25*0,8	m3	15,97		17,50	279,48

2	Strojni izkop jarkov za kontaktno betoniranje. Jarki širine do 80cm, globine 0,91 do 1,91m. Zemljina III-IV ktg. Z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v stalno deponijo oddaljeno do 3km. Komplet s plačilom morebitne komunalne takse.
	26,9*0,7*1	m3	17,60		20,00	352,00

3	Planiranje +-3cm ter zbijanje izkopanega planuma pred izvedbo podložnih betonov in nasipov med temelji.
		m2	35,71		1,00	35,71

4	Dobava, nasipanje, rastiranje in nabijanje v plasteh po 20cm s tamponom-drobljncem 0-150mm v debelini do 41cm. Zasip med in za temelji.
	21,9*0,41	m3	23,52		22,00	517,44

5	Dobava, nasipanje, rastiranje in nabijanje do ustrezne zbitosti v plasteh po 20cm s tamponom-drobljncem 0-32mm v debelini do 20cm. Zasip med in za temelji. Komplet s planiranjem +-1cm
	21,9*0,2	m3	5,00		24,00	120,00

6	Dobava in polaganje drenažnih cevi med temelji. Drenažna cev Midren fi 125mm. Cevi položene na uvaljan obstoječ teren po obodu objekta položena v kanalizacijski jarek. Komplet z zasipom s frakcijo 16-32mm poraba do 0,20m3/m1
		m1	-		24,00	-

1	Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/16 preseka 0,08 do 0,12m3/m2-m1. Podložni beton novih temeljev.
		m3	1,73		110,00	190,30

2	Dobava in vgrajevanje polnilnega betona C12/16, predvideno polnjenje izkopa do kote nosilnih temeljnih tal do pod kote podložnega betona. ( Ocena obračun po dejanskih količinah na osnovi ogleda geomehanika in vpisa v gradbeni dnevnik )
	27,2*0,7*0,5*1,15	m3	-		95,00	-

4	Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka 0,20 do 0,30m3/m2-m1. Beton pasovnih temeljev ustreznega preseka
	(12,55+1,7*2)*0,5*0,51	m3	5,05		105,00	530,25

5	Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB talne plošče, komplet z zaribano cementno prevleko kot podlaga hidro izolacije. Plošča d=15cm.
	12,15*1,63*0,15	m3	5,37		110,00	590,70

6	Dobava in vgrajevanje armature ČBR 40 do fir12mm
		kg	251,39		1,20	301,67

7	Dobava in vgrajevanje armature ČBR 40 nad fir12mm
		kg	-		1,00	-

10	Dobava in vgrajevanje armature ČBM 50 teže nad 5kg/m2
		kg	-		0,95	-

11	Enako kot post 10 le sidra iz nove tlačne plošče v obstoječe temelje oz temeljne nastavke. Predvidoma v rastru 33cm oz 3kd/m1. Komplet z vrtanjem lukenj Fi 18mm, globine min 15cm ter dobavo in vgradnjo sider ČBR 40 Fir14mm, dolžine do 50cm. Vgradnja v alteks malto ali BePox lepilo.
		kd	47,00		14,50	681,50

1	Opaž pasovnih temeljev - nevidni beton
	(12,55+2,13)*2*0,5	m2	20,57		14,00	287,98

2	Opaž prostih robov tlačnih plošč in prostih robov podložnih betonov. Predvidoma višine do 10cm
	2,13*2+12,55	m2	20,16		2,00	40,32

3	Opaž škatelj skozi temelje velikosti do 20/20*60cm

		kd	5,00		33,00	165,00

	SKUPAJ ZEMELJSKA, BETONSKA in RUŠITVENA DELA - nadstrešek					4.092,34

	B.) RAZNA OBRTNIŠKA DELA

	I. KLJUČAVNIČARSKA DELA

1	Dobava, izdelava delavniškega načrta in naprava sider ( distančna sidra v debelini fasade ). Komplet z montažo in vpenjanjem v AB podlago ( kapelon ). Pred izdelavo fasade pripravljeno sidrišče za pritrditev kovinske konstrukcije. Sidrišča predvidoma teže do 6kg/kos, vroče cinkano. komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.
		kd	14,00		66,00	924,00
2	Dobava in naprava sidrišč - distančnikov v debelini fasade iz pohištvenih profilov predvidoma 60*60*3mm v dolžini do 30cm. Vroče cinkano. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in sidrno ploščico dim 120*120*6mm vijačeno v AB kapelon. ( predpriprava za ponovno montažo obstoječe pergole ). Komplet z delavniškim načrtom
		kd	-		65,00	-
2A	Izdelava in montaža inox zapor instalacijskih vertikalnih kanlov – dimnik vključno s tervol izolacijo	kos	2,00		141,00	282,00

	SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA					1.206,00

	III. STAVBNO POHIŠTVO

1	Dobava, naprava in montaža panoramske stene. Alu stena z vrati
	Gradbena odprtina; 640/280, vrata 105/220
	Podboj; Alu termočlen, barvano v tonu po izboru arhitekta
	Vratno krilo Ali termočlen, barvano v tonu po izboru arhitekta
	Zasteklitev; Troslojno IZO tripan steklo, Kw manjši od 1,1W/m2K, RW=35dB ( enako kot šola ), zunaj kaljeno, znotraj lepljeno steklo.
	Okovje; Magnetno držalo preko tipke
	Vsa vrata in vrata v vetrolovu morajo biti opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje, kljuke morajo biti takšne, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani.
	Dodatno; kjer so tečaji - zaščita pred poškodbo prstkov.
	Na steklu folija z vzorcem ( zaščita pred udarci )
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.
	Glej shemo oken in vrat. Pritrjevanje zgoraj v kapelone preko dodatnega Fe nosilca - glej prerez PZI.
	Razdelba; Stena deljena 6 krat po dolžini in 2 krat po višini
	Odpiranje; Vrata krilno odpiranje, okna v zgornji polovici roto okovje 2 krat in ventus 1 krat
	Zgoraj 25cm nadvišan toplotno izoliran profil v višini predokenske žaluzije
	Senčila; Zunanje žaluzije Sonal T-80
	Polica zunaj; alu polica narisno širine 18cm.
	Polica notri; /
	Zaključki po obodu; Upoštevati zaključevanje z ustreznimi zaključki po obodu na notranji strani.
	Poz SS3 dim 620/255+25cm ( vrata 105/220cm )

		kd	1,00		9.000,00	9.000,00

2	Dobava, naprava in montaža okna. PVC okno
	Gradbena odprtina; 320/240, parapet 60cm
	Podboj; PVC termočlen kot šola
	Krila; PVC termočlen
	Zasteklitev; Troslojno IZO tripan steklo, Kw manjši od 1,1W/m2K, RW=35dB ( enako kot šola ), zunaj kaljeno, znotraj lepljeno steklo.
	Okovje; /
	Dodatno; zaščita pred poškodbo prstkov.
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.
	Glej shemo oken in vrat. Pritrjevanje zgoraj v kapelone preko dodatnega Fe nosilca - glej prerez PZI.
	Razdelba; Okno deljena 3 krat po dolžini in 2 krat po višini
	Odpiranje; okna v zgornjih 2/3 roto okovje 2 krat
	Zgoraj 25cm nadvišan toplotno izoliran profil v višini predokenske žaluzije
	Senčila; Zunanje žaluzije Sonal T-80
	Polica zunaj; alu polica narisno širine 18cm.
	Polica notri; lesena lepljena polica narisna širina 25cm
	Zaključki po obodu; Upoštevati zaključevanje z ustreznimi zaključki po obodu na notranji strani.
	Poz O1 dim 320/240cm
		kd	1,00		3.234,00	3.234,00
3	Dobava, naprava in montaža okna. PVC okno
	Gradbena odprtina; 120/240, parapet 60cm
	Podboj; PVC termočlen kot šola
	Krila; PVC termočlen
	Zasteklitev; Troslojno IZO tripan steklo, Kw manjši od 1,1W/m2K, RW=35dB ( enako kot šola ), zunaj kaljeno, znotraj lepljeno steklo.
	Okovje; /
	Dodatno; zaščita pred poškodbo prstkov.
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.

	Glej shemo oken in vrat. Pritrjevanje zgoraj v kapelone preko dodatnega Fe nosilca - glej prerez PZI.
	Razdelba; Okno deljena 2 krat po višini
	Odpiranje; okna v zgornjih 2/3 roto okovje 1 krat
	Zgoraj 25cm nadvišan toplotno izoliran profil v višini predokenske žaluzije
	Senčila; Zunanje žaluzije Sonal T-80
	Polica zunaj; alu polica narisno širine 18cm.

	Polica notri; lesena lepljena polica narisna širina 25cm
	Zaključki po obodu; Upoštevati zaključevanje z ustreznimi zaključki po obodu na notranji strani.
	Poz O2 dim 120/240cm
		kd	-		1.265,00	-
4	Dobava, naprava in montaža okna. PVC okno
	Gradbena odprtina; 100/240, parapet 60cm
	Podboj; PVC termočlen kot šola
	Krila; PVC termočlen
	Zasteklitev; Troslojno IZO tripan steklo, Kw manjši od 1,1W/m2K, RW=35dB ( enako kot šola ), zunaj kaljeno, znotraj lepljeno steklo.
	Okovje; /
	Dodatno; zaščita pred poškodbo prstkov.
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.
	Glej shemo oken in vrat. Pritrjevanje zgoraj v kapelone preko dodatnega Fe nosilca - glej prerez PZI.
	Razdelba; Okno deljena 2 krat po višini
	Odpiranje; okna v zgornjih 2/3 roto okovje 1 krat
	Zgoraj 25cm nadvišan toplotno izoliran profil v višini predokenske žaluzije
	Senčila; Zunanje žaluzije Sonal T-80
	Polica zunaj; alu polica narisno širine 18cm.
	Polica notri; lesena lepljena polica narisna širina 25cm

	Zaključki po obodu; Upoštevati zaključevanje z ustreznimi zaključki po obodu na notranji strani.
	Poz O3 dim 100/240cm
		kd	-		986,70	-

5	Dobava, naprava in montaža panoramske stene. Alu stena z vhodnimi vrati
	Gradbena odprtina; 433/300, vrata dvokrilna 2* 100/220
	Podboj; Alu termočlen, barvano v tonu po izboru arhitekta
	Vratno krilo Ali termočlen, barvano v tonu po izboru arhitekta
	Zasteklitev; Troslojno IZO tripan steklo, Kw manjši od 1,1W/m2K, RW=35dB ( enako kot šola ), zunaj kaljeno, znotraj lepljeno steklo.
	Okovje; Magnetno držalo preko tipke
	Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu morajo biti opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje, kljuke morajo biti takšne, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani.
	Dodatno; kjer so tečaji - zaščita pred poškodbo prstkov.
	Na steklu folija z vzorcem ( zaščita pred udarci )
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.
	Glej shemo oken in vrat. Pritrjevanje zgoraj v kapelone preko dodatnega Fe nosilca - glej prerez PZI.
	Razdelba; Stena deljena 4 krat po dolžini in 2 krat po višini
	Odpiranje; Vrata krilno simetrično odpiranje, ostalo fiksna zasteklitev
	Zaključki po obodu; Upoštevati zaključevanje z ustreznimi zaključki po obodu na notranji strani.
	Poz SSV1 dim 433/300cm ( vrata 2*100/220cm )
		kd	-		4.250,00	-
6	Dobava, naprava in montaža panoramske stene. Alu stena z vhodnimi vrati
	Gradbena odprtina; 433/300, vrata dvokrilna 2* 100/220
	Podboj; Alu termočlen, barvano v tonu po izboru arhitekta

	Vratno krilo Ali termočlen, barvano v tonu po izboru arhitekta
	Zasteklitev; Troslojno IZO tripan steklo, Kw manjši od 1,1W/m2K, RW=35dB ( enako kot šola ), zunaj kaljeno, znotraj lepljeno steklo.
	Okovje; Magnetno držalo preko tipke
	Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu morajo biti opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje, kljuke morajo biti takšne, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani.
	Dodatno; kjer so tečaji - zaščita pred poškodbo prstkov.
	Na steklu folija z vzorcem ( zaščita pred udarci )
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.
	Glej shemo oken in vrat. Pritrjevanje zgoraj v kapelone preko dodatnega Fe nosilca - glej prerez PZI.
	Razdelba; Stena deljena 4 krat po dolžini in 2 krat po višini
	Odpiranje; Vrata krilno simetrično odpiranje, ostalo fiksna zasteklitev
	Zaključki po obodu; Upoštevati zaključevanje z ustreznimi zaključki po obodu na notranji in zunanji strani.
	Poz SSV2 dim 433/300cm ( vrata 2*100/220cm )
		kd	1,00		4.250,00	4.250,00
8	Dobava, naprava in montaža. Alu vhodna vrata z nadsvetlobo
	Gradbena odprtina; 120/300, vrata dvokrilna simetrična. Vrata 90/220 + 20/220
	Podboj; Alu termočlen, barvano v tonu po izboru arhitekta
	Vratno krilo Ali termočlen, barvano v tonu po izboru arhitekta
	Zasteklitev; Troslojno IZO tripan steklo, Kw manjši od 1,1W/m2K, RW=35dB ( enako kot šola ), zunaj kaljeno, znotraj lepljeno steklo.
	Okovje; /
	Vsa so opremljena s samozapiralom.
	Dodatno; /
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.

	Glej shemo oken in vrat. Pritrjevanje zgoraj v kapelone preko dodatnega Fe nosilca - glej prerez PZI.
	Razdelba; Stena deljena 2 krat po dolžini in 2 krat po višini
	Odpiranje; Vrata krilno enokrilno ter možnost odpiranja stranskega krila
	Zaključki po obodu; Upoštevati zaključevanje z ustreznimi zaključki po obodu na notranji strani.
	Poz VV2dim 120/300cm ( vrata 2*100/220cm )
		kd	-		2.024,00	-

8	Dobava, naprava in montaža. Lesenih notranjih vrat. Vzorec finalne obdelave oz izgleda je pred izvedbo uskladiti s projektantom.
	Gradbena odprtina; 100/300, vrata enokrilna. Vrata svetla mera 90/215
	Podboj; Kovinski suhomontažen barvan v NCS lestvica
	Vratno krilo Les laminat
	Nadsvetloba ; zasteklitev; Dvoslojno termopan steklo, K =1,6
	Okovje; Ojačano 3 krat po višini
	Dodatno; /
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.
	Glej shemo oken in vrat.
	Odpiranje; Vrata krilno enokrilno
	Poz V1dim 100/280cm ( vrata 90/215cm )1*L+1*D
		kd	4,00		495,00	1.980,00
9	Dobava, naprava in montaža. Lesenih notranjih vrat. Vzorec finalne obdelave oz izgleda je pred izvedbo uskladiti s projektantom.
	Gradbena odprtina; 90/220, vrata enokrilna. Vrata svetla mera 80/215
	Podboj; Kovinski suhomontažen barvan v NCS lestvica
	Vratno krilo Les laminat
	Nadsvetloba ; /
	Okovje; Ojačano 3 krat po višini
	Dodatno; /
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.
	Glej shemo oken in vrat.
	Odpiranje; Vrata krilno enokrilno

	Poz V4dim 90/220cm1*L+1*D
		kd	2,00		495,00	990,00

10	Dobava, naprava in montaža. Lesenih notranjih vrat. Vzorec finalne obdelave oz izgleda je pred izvedbo uskladiti s projektantom.
	Gradbena odprtina; 80/220, vrata enokrilna. Vrata svetla mera 70/215
	Podboj; Kovinski suhomontažen barvan v NCS lestvica
	Vratno krilo Les laminat
	Nadsvetloba ; /
	Okovje; Ojačano 3 krat po višini
	Dodatno; /
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.
	Glej shemo oken in vrat.
	Odpiranje; Vrata krilno enokrilno
	Poz V7dim 90/220cm1*D
		kd	1,00		495,00	495,00

11	Dobava, naprava in montaža. Lesenih notranjih vrat. Vzorec finalne obdelave oz izgleda je pred izvedbo uskladiti s projektantom.
	Gradbena odprtina; 70/215, vrata drsna v predhodno predpripravljeno kaso. Vrata svetla mera 65/215
	Podboj; Les masiva laminat
	Vratno krilo Les laminat
	Nadsvetloba ; /
	Okovje; Sistemsko drsno vpenjanje zgoraj, spodaj smerno vodilo
	Dodatno; /
	Opomba; Vse mere je kontrolirati na licu mesta.
	Glej shemo oken in vrat.
	Odpiranje; Drsno v steno
	Poz V8 drsna dim 70/215cm
		kd	2,00		686,00	1.372,00

	SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO					21.321,00

	IV. GIPS OBDELAVE

1	Dobava in naprava gips predelnih sten tip W112 z izolacijo ursa d=10cm. z uporabo vlagoodpornih plošč. Stena komplet z odprtino in sistemsko vgradno FeZn škatljo za drsna vrata dim 70/215cm. Komplet z ustreznimi ojačitvami ter vpenjanjem v klasične stene in tlak. Zgoraj je v višini kapelon izvesti ojačitev s pohištvenim profilom 50/80*3mm, vijačeno v AB kapeone. Stena dim 203/315cm s sistemsko vgradno škatlo za drsna vrata dim 70/215cm. Komplet z bandažiranjem in kitanjem spojev. stena debeline 15cm
	Stena dim 203/315cm ( vrata 70/215cm )
		kd	1,00		750,00	750,00

2	Dobava in naprava gips akustik spuščenega stropa iz perforiranih akustik, sistemskih gips plošč večji format. Komplet s FeZn tipsko podkonstrukcijo izvedeno med kapeloni - glej projekt. Kompelt z obešali po potrebi višina obešanja cca 25cm. Komplet s sistemskim filcem, protiprašno sistemsko folijo in toplotno izolacijo ursa d=16cm. Izvajalec del mora pred naročilom materiala vzorec finalne obdelave in odtenka dostaviti v izbor in potrditev arhitektu. Ravna izvedba.
	24,35+13,5+7,5	m2	6,75		40,00	270,00

3	Dobava in naprava gips akustik spuščenega stropa iz perforiranih akustik, sistemskih gips plošč večji format. Komplet s FeZn tipsko podkonstrukcijo izvedeno med kapeloni - glej projekt. Kompelt z obešali po potrebi višina obešanja cca 25cm. Komplet s sistemskim filcem, protiprašno sistemsko folijo in toplotno izolacijo ursa d=16cm. Izvajalec del mora pred naročilom materiala vzorec finalne obdelave in odtenka dostaviti v izbor in potrditev arhitektu. Poševna izvedba.
	8,4*1,1*2	m2	57,60		43,00	2.476,80

	SKUPAJ GIPS OBDELAVE					3.496,80

	V. KERAMIČARSKA DELA

1	Dobava in polaganje talne keramike . Keramika pravokotna razmerje 1:3 min dimenzija 20cm. Polaganje na izveden estrih, komplet s stičenjem.
	2,5+5,65+8,1	m2	26,80		40,00	1.072,00

2	Dobava in polaganje stenske keramike . Keramika pravokotna razmerje 1:3 min dimenzija 20cm. Horizontalno polaganje, komplet s stičenjem.
	9,9*2-1,2*2-0,9*2+6,23*2-0,7*2+5,5*2-0,7*2+6,85*2-0,7*2-0,8*2	m2	-		38,00	-

3	Samo doplačilo za polaganje stenske keramike na gips steno ( predhodni premaz z emulzijo )
	(1,9*2-0,7*2)*2	m2	5,06		39,00	197,34

4	Dobava in naprava keramičnega coklja iz rezane keramike višine 10cm
	7,5-0,8*2-1,2	m1	5,00		15,00	75,00

5	Dobava in montaža robnih letvic predvidoma RF
		m1	-		15,00	-

6	Dobava in montaža PVC vogalne letvice na prostih robovih keramićne obloge sten - na vrhu.
	47/2	m1	57,20		10,00	572,00

7	Samo doplačilo za kitanje dilatacijskega stika keramike na ločnici obstoječega in dozidanega tlaka.
		m1	-		2,70	-

	SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA					1.916,34

	VI. SLIKOPLESKARSKA DELA

1	Dobava in kitanje fino ometanih sten preko celotne površine. Npr jubolin ali ustrezno. Stene na lokaciji posegov.

	(5,67*3,05)*2-((4,27*2,79)-3)+6,21*3,05-((4,27*2,79)-3)+(1,51*(4,9+4,8)/2)*2+6,16*3,05+6,16*4,9+6,21*3,05+5,72*3,05*4+1,81*3,05*4+1,88*3,05*4+2,36*3,05*4+1,2*3,05-(47+(47/2)*0,6)	m2	485,90		4,20	2.040,78

2	Barvanej notranjih sten z notranjo pralno barvo. Barvanje dve roki preko predhodno že kitanih sten. Stene na lokaciji posegov.
		m2	485,90		5,80	2.818,22

3	Kitanje stikov strop stena z akrilnim kitom pred izvedbo pleskanja.
	28,54*1,07*2+23,7+23,9*1,05+23,8+10,5+6,5+8,9+7,5	m1	243,60		2,00	487,20

4	Barvanej notranjih sten z notranjo pralno barvo. Barvanje dve roki - obstoječe stene
	(8,21*(3+4,9)/2*2+6,16*4,9)*2+4,33*4,9	m2	71,34		5,80	413,77

5	Barvanje akustik stropov samo diferenca radi dozidav.
	18,5+45,5	m2	73,65		3,50	257,78

	SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA					6.017,75

	VII. TLAKARSKA DELA

1	Brušenje obstoječega lamelnega parketa ter tri krat lakiranje z vodnim lakom
	42,5*2	m2	77,68		23,10	1.794,41

2	Dobava in polaganje novega lamelnega parketa. Lamele istosmerne - glej obstoječ parket. Komplet s predhodno izravnavo estrihov z izravnalno maso, polaganje v lepilo, brušenje in 3 krat lakiranje z vodnim lakom.
	7,8*2	m2	-		49,50	-

3	Dobava in polaganje trikotnega tipskega coklja 3*3cm, predvidoma predhodno finalno obdelan-lakiran.
	6,2*2*2+1,3*2*2+8,11*2*2	m1	56,76		3,90	221,36
	- 23 -
4	Dobava in polaganje gume npr. Noraplan-akustik v rolah. Predvidoma debeline 4-5mm. Komplet s predhodno izravnavo estrihov z izravnalno maso, polaganjem. Komplet s tipskimi cokolj zaključki višine min 4cm. Pred naročilom materiala je vzorce dostaviti v izbor in potrditev arhitektu.
	69,8+26,8	m2	97,28		82,50	8.025,60

5	Samo doplačilo za obdelavo parketa na lokaciji dilatacije. MS dilatacijska pripira ni predmet te postavke
	6,16*2	m1	12,36		19,80	244,73

	SKUPAJ TLAKARSKA DELA					10.286,10

	XIII. STREHA - razširitev

1	Dobava in naprava klasične parne zapore v sestavi ibitol premaz, Timbitekt P4. Ravna streha v minimalnem naklonu.
		m2	22,72		22,00	499,84

2	Dobava in polaganje UV obstojne PE folije
	18,6+18,3*0,25	m2	22,72		3,70	84,06

3	Dobava in vgradnja toplotne izolacije XPS v naklonu v debelini 20cm.
	2,75*6,75	m2	18,15		19,00	344,85

4	Dobava in naprava ravne strehe v minimalnem naklonu v sestavi; filc, dvojno armirana pokrivna folija Sarnafil TS-77-15 ali ustrezna. Komplet z ustreznim pritrjevanjem v PVP plošče preko toplotne izolacije d=20cm cca 2kd/1,00m2 ter po obodu.
	18,6+6,75*0,3+2,75*0,3*2	m2	25,16		44,00	1.107,04

5	Samo doplačilo za čiščenje in izvedbo spoja nove Sarnafil kritine z obstoječo kritino iz gume.	m1	41,55		19,00	789,45
6	Dobava, izdelava in montaža Kapne obrobe atike, komplet s sekundarno pritrdilno podkonstrukcijo iz ploščatega železa ali pločevine vijačeno v C profil. Komplet z vsem pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. Obroba iz FeZn prašno barvane pločevine v tonu po izbiri projektanta. obroba r.š. do 50cm
	2,75*2	m1	10,60		22,00	233,20

7	Dobava in montaža tipske Sarnafil obrobe - odkapna obroba v žleb. Razvite širine do 42cm
		m1	11,00		21,00	231,00

	SKUPAJ STREHA - razširitev					3.289,44

	SKUPNA REKAPITULACIJA I. Faza dozidave

	A.) GRADBENA DELA
	I. ZEMELJSKA DELA					3.732,29
	II. BETONSKA DELA					6.166,01
	III. ZIDARSKA DELA					29.661,23
	IV. RUŠITVENA DELA in ZAŠČITA OBSTOJEČIH OBDELAV					15.997,19
	V. TESARSKA DELA					1.606,28
	VI.) ZEMELJSKA, BETONSKA in RUŠITVENA DELA - nadstrešek					4.092,34
	SKUPAJ GRADBENA DELA					61.255,34

	B) OBRTNIŠKA DELA

	I. KLJUČAVNIČARSKA DELA					1.206,00
	II. STAVBNO POHIŠTVO					21.321,00
	III. GIPS OBDELAVE					3.496,80
	IV. KERAMIČARSKA DELA					1.916,34
	V. SLIKOPLESKARSKA					6.017,75
	VI. TLAKARSKA DELA					10.286,10
	VII. STREHA - razširitev					3.289,44
	SKUPAJ OBRTNIŠKA DEL					47.533,43

	D) DODATNO NAROČENA DELA

	1. Novi kabelski priključek šole in vrtca					9.189,80
	DODATNA DELA SKUPAJ					9.744,39

## elektro_priključek
D) Dodatno naročena dela
NOV ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
1. Novi kabelski priključek objekta šole in vrtca – ponudba št. 41-05/2019

1	Izdelava utora za cev RBC fi 50 mm, komplet vgradnja
	cevi fi 40 mm med KPMO in obstoječim elektro
	razdelilcem za vrtec.
	m	25,00		17,50		437,50
2	Izdelava preboja fi 75 mm, položitev cevi stigmaflex fi
	75 mm med KPMO in elektro omaro R-KT, cev se položi
	v skupni izkop za NN kablovod.
	m	39,00		9,80		382,20
3	Dobava, polaganje in priklopa kabla NYY 5x16 mm2
	med KPMO in elektro razdelilcem vrtca in kotlovnice.
	m	76,00		10,36		787,36
4	Odklop in demontaža obstoječih stikal in vtičnic na
	območju rušitvenih del, dobava in vgradnja novih
	stikal in vtičnic, tip Tem Čatež, bele barve, komplet
	vgradna doza fi 60 mm, komplet nosilec in okrasni okvir:
	- p/o navadno stikalo, 10 A
	kos	0,00		8,70		0,00
	- p/o izmenično stikalo, 10 A
	kos	0,00		9,95		0,00
	- p/o enojna šuko vtičnica, 16 A, L+N+PE
	kos	0,00		10,45		0,00
5	Odklop in demontaža obstoječe elektro inštalacije, pregled
	obstoječe inštalacije ter priprava navezave na novi
	del inštalacije, priklop ventilatorjev na tokokrog
	razsvetljave, predelava obstoječe inštalacije:
	- komplet izdelava utorov za cevi RBC, kompletne doze
	ur	48,00		22,00		1.056,00
	- p/o cev RBC fi 16mm
	m	387,00		1,75		677,25
	- p/o cev RBC fi 23mm
	m	0,00		1,90		0,00
	- p/o razvodna doza 10x10cm s pokrovom
	kos	0,00		2,80		0,00
	- kabel NPI 3x1,5mm2
	m	0,00		1,50		0,00
	- kabel NPI 3x2,5mm2
	m	0,00		1,82		0,00
6	Odklop in demontaža obstoječe opreme, ter ponovna
	montaža in priklop, komplet izdelava utorov in polaganje
	cevi na novo lokacijo, spajanje kablov
	kos	0,00		26,40		0,00
	- p/o cev RBC fi 16 mm
	m	56,00		1,74		97,44

	- kabel z opletom 2x5+8x0,22mm2
	m	0,00		1,32		0,00
7	Dobava in montaža n/o priključne doze, izvedba spoja
	ter podaljšanje napajalnega kabla za svetilke v igralnicah
	in telovadnici kjer bo spuščeni strop, komplet priključni
	in pritrdilni material:

	kos	2,00		3,60		7,20
	- kabel NPI 3x1,5 mm2
	m	44,00		1,50		66,00
	- n/o spojna doza
	kos	6,00		3,60		21,60
8	Dobava , montaža in priklop varnostne svetilke z
	avtonomijo 1h, montaža v vetrolov in telovadnico,
	komplet spuščeni piktogram, komplet izdelava utora in
	polaganje cevi in kabla – navezava na obstoječo linijo
	varnostne razsvetljave:
	- varnostna svetilka LED 8W, 110im, AKU 1h
	kos	1,00		45,21		45,21
	- varnostna svetilka LED 11W, 280Im, AKU 1h
	kos	0,00		48,25		0,00
	- piktogram naleplejn pod svetilko ali na plexi steklo
	kos	0,00		9,13		0,00
	- kabel NPI 3x1,5mm2
	m	0,00		1,50		0,00
	- cev RBC fi 16 mm
	m	0,00		1,74		0,00
9	Pregled varnostne svetilke s strani pooblaščene osebe,
	izdaja potrdila (pregled 3x varnostne svetilke)
	kos	0,00		375,00		0,00
10	Montaža in priklop odvodnih ventilatorjev v sanitarijah.
	kos	0,00		25,00		0,00
11	Odklop in demontaža obstoječega RCD stikala v
	obstoječem elektro razdelilcu ter dobava, montaža in
	priklop novega RCD STIKALA 80A/30MA-4P AC
	kpl	1,00		80,00		80,00
12	Dobava in montaža ter priklop tedenske krmilne ure za
	krmiljenje električnega grelca sanitarne vode v
	kotlovnici, kot npr. . ETI
	kpl	1,00		61,60		61,60
13	Dobava in montaža vodnika Al legura fi 8mm, komplet
	Stenski nosilci na razmaku 0,8m
	m	0,00		9,22		0,00
14	Podaljševanje priključnih izpustov za strelovodne odvode,
	dobava in montaža valjanca Rf 30x3,5mm, komplet križna
	sponka za izvedbo spojev
	- valjenec Rf 30x3,5 mm
	m	34,20		17,00		581,40

	- križne spone
	kos	5,00		19,00		95,00
15	Meritve strelovodne inštalacije, izenačitev potencialov.
	kos	0,00		265,00		0,00
16	Razlika v strošku KPMO omare-večja inox omara,
	dvokrilne izvedbe, dimenzije 1200x100x250mm
	kos	1,00		278,30		278,30
	- varovalčni ločilnik NV00-3P za BUS 60 mm sistem
	z NV 3x100 A
	kpl	1,00		60,00		60,00
	- razdelilne sponke VS25mm2 za priklop dveh omar na
	isti števec

	kpl	1,00		50,00		50,00
17	Strojni in pretežno ročni izkop kabelskega jarka,
	zaradi prestavitve NN in TK kablovoda, izkop širine
	0,5m in globine do 1 m.%
	- NN kablovod
	m	39,00		28,85		1.125,15
	- TK kablovod
	m	25,00		28,85		721,25
18	Rušitve obstoječega NN in Tk jaška na trasi predvidenih
	temeljev.	OBRAČUN PO REŽIJI
	kpl	0,00		342,00		0,00
19	Strojni izkop komplet vgradnja tipskih NN in Tk jaškov,
	komplet LTŽ pokrov 125kN:
	- NN jašek dimenzije fi 50 cm, LTŽ 50x50cm, 125 kN,
	telefon
	kpl	1,00		260,00		260,00
	- NN jašek dimenzije 1x1x1m, LTŽ 60x60cm, 125 kN,
	elektrika
	kpl	1,00		430,00		430,00
20	Odklop obstoječe TK omarice ter vgradnja nove PVC
	omarice na fasadi objekta, komplet krone letev.
	kpl	1,00		106,15		106,15
21	Strojni in deloma ročni izkop kabelskega jarka širine
	0,6m in globine 1m, polaganje cevi stigmaflex fi 160 mm
	za NN in fi 110mm za TK kablovod, komplet izdelava
	posteljice iz finega peska, zapisanje cevi s finim peskom
	Do 10 cm nad temenom cevi, zapisanje jarka s tamponskim
	gramozom z nabijanjem po slojih, komplet PVC trak in
	valjanec RF 25x4mm - ODBITEK 15,00 € = 34,20 €
	m	33,00		34,20		1.128,60
22	Odklop in izvlek obstoječega NN in TK kabla iz obstoječe
	cevi, polaganje NN in TK kabla v novo kabelsko kanalizacijo
	do nove lokacije KPMO in TKO omare, komplet
	- NN kablovod PP00-A 4x240mm2
	m	29,00		12,32		357,28

	- TK kablovod tk59 5X40,8MM2
	m	5,50		2,20		12,10
	- dobava in montaža kabelske glave za PP00-A 4x240 mm2
	gm	1,00		66,00		66,00
	- dobava in montaža kabelskih končnikov za PP00-A 4x240mm2
	gm	1,00		73,00		73,00
	- zaključevanje TK kabla na krone letev
	kpl	0,00		90,00		0,00
23	Obesni material za spuščanje svetilke v dveh igralnicah
	kos	0,00		13,40		0,00
24	Dobava, montaža in priklop linijskih svetilk LED, dolžine
	1200mm, 3000K, 28-31W, nadgradnja izvedbe, bele barve
	za jedilnico.
	kos	2,00		94,00		188,00
25	Dobava, montaža in priklop senzorja gibanja, stropni Steinel
	IS360-3 beli (sanitarije vrtec)
	kos	0,00		85,80		0,00
26	Dobava , montaža in priklop svetilk LED, Steinel RS16
- 40 -
	z vgrajenim senzorjem gibanja (sanitarije ob telovadnici).
	kos	7,00		70,40		492,80
	Vrednost del skupaj					9.744,39

## SKUPNA_REKAPITULACIJA
III. ZAČASNA SITUACIJA

Objekt; PRIZIDAVA VVO BUKOVICA - I. Faza

Zadeva;POPISI DEL IN PREDIZMERE - VZDRŽEVALNA DELA

Investitor; Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43 ; 5293 Volčja Draga

REKAPITULACIJA IZVEDENIH DEL – KONČNI OBRAČUN 2019

A) GRADBENA DELA					61.255,34
B) RAZNA OBRTNIŠKA DELA					47.533,43
D) DODATNA DELA: Elektro priključek					9.744,39

VREDNOST DEL BREZ DDV-ja					118.533,16

## KUMULATIVA
Kumulativna vrednost III. začasne situacije:					118.533,16
22% DDV					26.077,29
Skupaj vrednost sedanje situacije z DDV					144.610,45

Obračun po		Znesek brez DDV		22% DDV	Vrednost z DDV
situacijah

		118.533,16		26.077,29		144.610,45
Januar 2019
Februar 2019
Marec 2019
April 2019
Maj 2019
Junij 2019		-15.199,29		-3.343,84		-18.543,13
Julij 2019		-53.348,07		-11.736,57		-65.084,64
Avgust 2019
September 2019
Oktober 2019
November 2019
December 2019
SKUPAJ V LETU 2019
SKUPAJ V
ZA PLAČILO PO TEJ SITUAC.		49.087,52		10.799,25		59.886,77

Plačilo situacije:					59.886,77
iz avansa
zadržana vrednost:
Plačilo v roku:			30 dni
kompenzacija
iz kredita

Sestavil:
Jež Matevž

			M.C.	investitor:
(datum)

			M.C.	nadzorni
(datum)				organ:

			M.C.
(datum)				izvajalec del: